Zeitleiste

| Erstes Brainstorming Profil und Thema des Kirchentages, VIP´s - Thema des Kirchentages festlegen - Beteiligung: ökumenische Partner, Stadt Herzberg - AG-Leiter berufen (GoKi, MaMö, ÖA, KiFamJu) - Haupt-Musiker / Band buchen / VIP´s buchen | Juni 2016 |
| --- | --- |
| Konstituierung der AG´s - Inhalt grob planen (was, wann, wo, Finanz- und Technikbedarf) | 2016 |
| Vor-Ort-Termin / Lageplan / „1. Paukenschlag“ | Juni 2016 |
| Programm Grobplanung | Sept 2016 |
| Podium I: Themenvorschläge | Okt 2016 |
| Finanzierungsplan | Nov 2016 |
| Anmeldeschluss für MaMö und Flyer | Dez 2016 |
| Podium II: Referenten / Programm fertig | Jan 2017 |
| Flyer (druckfertig) / Nachfeier: Vorbereitung Kultur und Kulinarisches | Feb 2017 |
| Anmeldeschluss für Technikbedarf | Mrz 2017 |
|  | Apr 2017 |
|  | Mai 2017 |
| Durchführung | 15. Juli 2017 |
| Auswertungstreffen | Juni 2017 |
| Nachfeier | Aug 2017 |

Aufgaben für die Arbeitsgruppen

(Erfahrungen von 2010)

Zolof

Inhaltliche Gesamtplanung

Lageplan

Finanzen

Hauptkultur-Akt

VIP´s

Referenten für Podium und Moderator

Bürgermeister / Ordnungsamt als ständiges Mitglied bei ZOLOFF einladen

GKR-Mitglieder als Ansprechpartner für AG´s

Beteiligung aller Mitarbeitenden des Kkrs. Stendal

Feuerwehrbereitschaft

Polizeibegleitung

Medizinische Nothilfe

Mitnehmsel (Pin, Schal o.ä.)

Sponsoring

Service-Angebot (Thema des KT für Seniorenkreis/ KU / GKR-Andacht)

Bühnenrückwand, Sitzhocker

Warming-up-Raum für Podium

AG MaMö

MaMö – Teilnehmer gewinnen

Stände / Buden / Budenaufbau und –abbau

Stromversorgung der Stände

Mittagessen / Verpflegung

Rettungskräfte

Rettungskrankenwagen

Ansprechpersonen / 3 Ordner

Sperrplan

Durchfahrtsgenehmigung

Feuerwehrzufahrten planen

Parkplatzfrage

Toilettenbetreuung

Toilettenfrage / WC-Wagen

AG Technik

Podiumsbühne mit entsprechender Technik

Technik in Kirche und anderen VA-Räumen

Bestuhlung?

Tontechniker aus eigenen Reihen

Tische / Bänke / Sitze

AG GoKi

Morgenandacht

Eröffnungsritual, Grußworte

Gottesdienste und Kirchenmusik

Verabschiedung /Staffelstabübergabe

Bibelarbeiten / Vorträge / workshops

Übersetzung von Veranstaltungen in Gebärdensprache

Kollektenzweck festlegen

ÖA

Öffentlichkeitsarbeit insgesamt

Homepage

Flyer

1. Pressekonferenz / „1.Paukenschlag“

Brief des Superintendenten an die Gemeinden

Plakate (müssen groß)

Plakatierung / Genehmigung

Text-Bausteine für Gemeindebriefe,

Text-Bausteine für Pressemitteilungen in Lokalzeitungen,

Filmdokumentation des Kirchentages

Presse-Mappe

AG KiFam

Tagesprogramm für Kinder und Familien

AG Jugend

Tagesprogramm für Jugendliche