Zeitleiste

| Erstes Brainstorming Profil und Thema des Kirchentages, VIP´s | 23.Jan 13 |  |
| --- | --- | --- |
| Thema des Kirchentages festlegen | 15. März 13 |  |
| Beteiligung ökumenische Partner | 15. März 13 |  |
| AG-Leiter berufen | 15. März 13 |  |
| Haupt-Musiker / Band buchen / VIP´s buchen | 15. März 13 |  |
| Konstituierung der AG´s - Inhalt grob planen (was, wann, wo, Finanz- und Technikbedarf) | 2013 |  |
| Vor-Ort-Termin / Lageplan | 15. Juni 13 |  |
| „1. Paukenschlag“ | 15. Juni 13 |  |
| Programm / Grobplanung | Sept 13 |  |
| Podium I: Themenvorschläge | Okt 13 |  |
| Finanzierungsplan | Nov 13 |  |
| Anmeldeschluss für MaMö und Flyer | Dez 13 |  |
| Podium II: Referenten | Jan 14 |  |
| Programm fertig | Jan 14 |  |
| Flyer (druckfertig) | Feb 14 |  |
| Nachfeier: Vorbereitung Kultur und Kulinarisches | Feb 14 |  |
| Anmeldeschluss für Technikbedarf | Mrz 14 |  |
|  | Apr 14 |  |
|  | Mai 14 |  |
| Durchführung | 15. Juni 14 |  |
| Auswertungstreffen | Juni 14 |  |
| Nachfeier | Aug 14 |  |

Aufgaben für die Arbeitsgruppen

(Erfahrungen von 2010)

Zolof

Inhaltliche Gesamtplanung

Lageplan

Finanzen

Hauptkultur-Akt

VIP´s

Referenten für Podium und Moderator

Bürgermeister / Ordnungsamt als ständiges Mitglied bei ZOLOFF einladen

GKR-Mitglieder als Ansprechpartner für AG´s

Beteiligung aller Mitarbeitenden des Kkrs. Stendal

Feuerwehrbereitschaft

Polizeibegleitung

Medizinische Nothilfe

Mitnehmsel (Pin, Schal o.ä.)

Sponsoring (Kkrs. SAW, Spendenbrief)

Service-Angebot (Thema des AÖKT für Seniorenkreis/ KU / GKR-Andacht)

AÖKT-Kreuz, Bühnenrückwand, Sitzhocker aus SAW

Besuch beim Konvent in SAW

Informationsfluss (alle Protokolle an Enders)

Warming-up-Raum für Podium

AG MaMö

MaMö – Teilnehmer gewinnen

Stände / Buden / Budenaufbau und –abbau

Stromversorgung der Stände

Mittagessen / Verpflegung

Rettungskräfte

Rettungskrankenwagen

Ansprechpersonen / 3 Ordner

Sperrplan

Durchfahrtsgenehmigung

Feuerwehrzufahrten planen

Parkplatzfrage

Toilettenbetreuung

Toilettenfrage / WC-Wagen

AG Technik

Podiumsbühne mit entsprechender Technik

Technik in Kirche und anderen VA-Räumen

Bestuhlung?

Tontechniker

Tische / Bänke / Sitze

AG GoKi

Morgenandacht

Eröffnungsritual, Grußworte

Gottesdienste und Kirchenmusik

Verabschiedung /Staffelstabübergabe

Bibelarbeiten / Vorträge / workshops

Übersetzung von Veranstaltungen in Gebärdensprache

Kollektenzweck festlegen

ÖA

Öffentlichkeitsarbeit insgesamt

Home-page

Flyer

1. Pressekonferenz / „1.Paukenschlag“

Brief des Superintendenten an die Gemeinden

Plakate (müssen größer)

Plakatierung / Genehmigung

Text-Bausteine für Gemeindebriefe,

Text-Bausteine für Pressemitteilungen in Lokalzeitungen,

Filmdokumentation des Kirchentages

Presse-Mappe

AG KiFam

Tagesprogramm für Kinder und Familien

AG Jugend

Tagesprogramm für Jugendliche